## WBS 8주 계획
WBS | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 기획서 V2 기준 · 8주 MVP 계획 (2026-07-13 ~ 2026-09-04)
프로젝트 이름 |  | AI 업무 분배·부하 조율 멀티에이전트 플랫폼 |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | SK네트웍스 Family AI 캠프 29기 · 2Team
프로젝트 관리자 |  | 2Team (역할별 담당자 지정) |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2026-07-13
[7 empty] | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234 | 46237 | 46238 | 46239 | 46240 | 46241 | 46244 | 46245 | 46246 | 46247 | 46248 | 46251 | 46252 | 46253 | 46254 | 46255 | 46258 | 46259 | 46260 | 46261 | 46262 | 46265 | 46266 | 46267 | 46268 | 46269 | 46272 | 46273 | 46274 | 46275 | 46276 | 46279 | 46280 | 46281 | 46282 | 46283 | 46286 | 46287 | 46288 | 46289 | 46290 | 46293 | 46294 | 46295 | 46296 | 46297
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼
[7 empty] | 1주 | 1주 | 1주 | 1주 | 1주 | 2주 | 2주 | 2주 | 2주 | 2주 | 3주 | 3주 | 3주 | 3주 | 3주 | 4주 | 4주 | 4주 | 4주 | 4주 | 5주 | 5주 | 5주 | 5주 | 5주 | 6주 | 6주 | 6주 | 6주 | 6주 | 7주 | 7주 | 7주 | 7주 | 7주 | 8주 | 8주 | 8주 | 8주 | 8주 | 예비 1주 | 예비 1주 | 예비 1주 | 예비 1주 | 예비 1주 | 예비 2주 | 예비 2주 | 예비 2주 | 예비 2주 | 예비 2주 | 예비 3주 | 예비 3주 | 예비 3주 | 예비 3주 | 예비 3주 | 예비 4주 | 예비 4주 | 예비 4주 | 예비 4주 | 예비 4주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 기획 확정 및 플랫폼 기반
1.1 | 문제 정의·MVP 범위 확정 | 전원 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 0% | bar: 월 to 금
1.2 | 대표 시나리오 I/O·화면 흐름 설계 | PM·기획 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 0% | bar: 월 to 금
1.3 | 요구사항·정보구조·데이터 수집 계층 설계 | PM·기획 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 7 | 0% | bar: 목 to 수
1.4 | 워크스페이스·권한·핵심 데이터 모델 설계 | 백엔드 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 0% | bar: 월 to 금
1.5 | 개발환경·DB·공통 API 골격 구축 | 백엔드 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 0% | bar: 월 to 금
1.6 | 문서·회의록 샘플 및 평가 데이터 구축 | 데이터·AI | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 0% | bar: 월 to 금
2 | 업무 추출 및 부하판단 엔진
2.1 | 문서 파싱·태스크 스키마 구현 | AI·백엔드 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 8 | 0% | bar: 월 to 월
2.2 | 업무 추출 에이전트·정형 출력 구현 | AI·LLM | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 9 | 0% | bar: 목 to 금
2.3 | 팀원 업무·캘린더·로그 수집 mock 연동 | 데이터·백엔드 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 8 | 0% | bar: 월 to 월
2.4 | 가용여력·태스크부하 점수 모델 구현 | AI·데이터 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 10 | 0% | bar: 수 to 금
2.5 | 팀원별 부하판단 N 병렬(Scatter) 구현 | AI·백엔드 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0% | bar: 월 to 금
3 | 업무 배분·재조율 및 화면 통합
3.1 | 배분 에이전트(Gather)·적합도 추천 구현 | AI·LLM | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 10 | 0% | bar: 수 to 금
3.2 | 추천 근거·팀 부하 대시보드 구현 | 프론트·백엔드 | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 10 | 0% | bar: 월 to 수
3.3 | 팀장 검토·수정·확정 게이트 구현 | 프론트·백엔드 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 10 | 0% | bar: 수 to 금
3.4 | 진행 모니터링·과부하 감지 구현 | AI·백엔드 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 9 | 0% | bar: 월 to 화
3.5 | 재배분 추천·승인 루프 구현 | AI·프론트 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 9 | 0% | bar: 목 to 금
4 | 평가·안정화 및 최종 시연
4.1 | 팀원 대시보드·보고서·공유 스킬 통합 | 전원 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | 0% | bar: 월 to 금
4.2 | 보안 sLLM 정형 출력 QLoRA 튜닝 | AI·LLM | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 9 | 0% | bar: 월 to 화
4.3 | A/B/C 배분 평가·도메인 데이터 보정 | QA·데이터 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 3 | 0% | bar: 월 to 수
4.4 | 통합 테스트·오류 복구·성능 점검 | 전원 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 4 | 0% | bar: 월 to 목
4.5 | 데모 시나리오·발표자료·최종 산출물 | 전원 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 4 | 0% | bar: 화 to 금