## WBS 8주 계획
WBS | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 기획서 v4 기준 · 8주 MVP 계획 (2026-07-13 ~ 2026-09-04)
프로젝트 이름 |  | AI 프로젝트 운영 코파일럿 (업무 분석·인력 배정 지원) |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | SK네트웍스 Family AI 캠프 29기 · 2Team
프로젝트 관리자 |  | 2Team (역할별 담당자 지정) |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2026-07-13
[7 empty] | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234 | 46237 | 46238 | 46239 | 46240 | 46241 | 46244 | 46245 | 46246 | 46247 | 46248 | 46251 | 46252 | 46253 | 46254 | 46255 | 46258 | 46259 | 46260 | 46261 | 46262 | 46265 | 46266 | 46267 | 46268 | 46269 | 46272 | 46273 | 46274 | 46275 | 46276 | 46279 | 46280 | 46281 | 46282 | 46283 | 46286 | 46287 | 46288 | 46289 | 46290 | 46293 | 46294 | 46295 | 46296 | 46297
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 · 기획/데이터 계약 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 1단계 · 기획/기반 | 2단계 · 수집/Snapshot | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 2단계 · 핵심 엔진 | 3단계 · 추천/검증 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 3단계 · 재조율/통합 | 4단계 · 통합/평가 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 4단계 · 평가/발표 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼 | 예비 버퍼
[7 empty] | 1주 | 1주 | 1주 | 1주 | 1주 | 2주 | 2주 | 2주 | 2주 | 2주 | 3주 | 3주 | 3주 | 3주 | 3주 | 4주 | 4주 | 4주 | 4주 | 4주 | 5주 | 5주 | 5주 | 5주 | 5주 | 6주 | 6주 | 6주 | 6주 | 6주 | 7주 | 7주 | 7주 | 7주 | 7주 | 8주 | 8주 | 8주 | 8주 | 8주 | 예비 1주 | 예비 1주 | 예비 1주 | 예비 1주 | 예비 1주 | 예비 2주 | 예비 2주 | 예비 2주 | 예비 2주 | 예비 2주 | 예비 3주 | 예비 3주 | 예비 3주 | 예비 3주 | 예비 3주 | 예비 4주 | 예비 4주 | 예비 4주 | 예비 4주 | 예비 4주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 기획·아키텍처 및 데이터 계약 확정
1.1 | 문제 정의·제품 범위·8/6 종단 시나리오 확정 | 전원 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 0% | bar: 월 to 금
1.2 | 아키텍처 레이어·Orchestrator 전체 흐름 설계 | PM·기획 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 10 | 0% | bar: 월 to 수
1.3 | Canonical 객체·Snapshot·결과 스키마 확정 | 백엔드·AI | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 9 | 0% | bar: 목 to 금
1.4 | HR Mock DB 최소 스키마·조직도 생성 규칙 설계 | 백엔드·데이터 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 8 | 0% | bar: 월 to 월
1.5 | 필수 데이터·Feature Readiness·검증 정책 확정 | PM·백엔드 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 8 | 0% | bar: 월 to 월
1.6 | PostgreSQL·Vector DB·Object Storage 개발 기반 구축 | 백엔드 | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 9 | 0% | bar: 목 to 금
2 | 데이터 수집·정규화 및 Snapshot 구현
2.1 | HR Seed·PersonSnapshot·OrgGraph 구현 | 백엔드·데이터 | 2026-07-23 | 2026-08-03 | 12 | 0% | bar: 목 to 월
2.2 | Jira Discovery·읽기·TaskSnapshot 구현 | 백엔드 | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 14 | 0% | bar: 목 to 수
2.3 | HR–Jira Identity Mapping·예외 처리 구현 | 백엔드·데이터 | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 10 | 0% | bar: 월 to 수
2.4 | Drive 파싱·청킹·메타데이터·Vector 저장 | AI·백엔드 | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 10 | 0% | bar: 월 to 수
2.5 | 원천 검증·Feature Readiness Check 구현 | 백엔드·QA | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 8 | 0% | bar: 목 to 목
3 | Task 추출·부하 분석·추천·검증 엔진
3.1 | RAG Task 추출·출처 유형·정형 출력 구현 | AI·LLM | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 8 | 0% | bar: 목 to 목
3.2 | PM 업무 분해 승인·수정·반려 확인 단계 구현 | 프론트·백엔드 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0% | bar: 월 to 금
3.3 | 유효 가용용량·기존 할당량·부하율 계산 구현 | AI·데이터 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 8 | 0% | bar: 월 to 월
3.4 | 후보 생성·업무 적합도·대안 추천·위험 분석 구현 | AI·백엔드 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 10 | 0% | bar: 수 to 금
3.5 | 필수 제약조건 검증·REJECT 차단·재검증 구현 | 백엔드·QA | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 8 | 0% | bar: 월 to 월
4 | PM 화면·종단 통합·평가 및 발표
4.1 | 업무 분해·추천·검증·운영 상태 화면 구현 | 프론트·백엔드 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 12 | 0% | bar: 월 to 금
4.2 | 병렬 실행·PM 수정 재검증·종단 흐름 통합 | 전원 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 9 | 0% | bar: 월 to 화
4.3 | 최소 데이터셋·PASS/조건부/REJECT 평가 시나리오 | QA·데이터 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 9 | 0% | bar: 목 to 금
4.4 | 통합 테스트·보안·감사·성능·오류 복구 점검 | 전원 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 10 | 0% | bar: 월 to 수
4.5 | 데모 시나리오·발표자료·최종 산출물 정리 | 전원 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 0% | bar: 월 to 금